民國104年「紀念抗戰勝利暨臺灣光復七十週年及

推動全民國防教育有獎徵答活動」實施計畫

壹、依據：

一、國防部「紀念抗戰勝利暨臺灣光復七十週年整體文宣綱要計畫」。

二、國防部民國104年「推展全民國防教育工作計畫」。

貳、目的：

適逢抗戰勝利暨臺灣光復七十週年，為緬懷全國軍民堅苦卓絕、浴血奮戰之抗戰精神，推動全民國防教育提高全民防衛共識，藉由辦理有獎徵答活動，讓社會大眾與青年學子瞭解抗戰史實，達成「全面普及」、「深化教育」之目標。

參、實施構想：

為引領國軍官兵及社會大眾，深入瞭解對日抗戰歷史，彰顯中華民國領導對日抗戰史實，透過節目call in、通訊抽獎、網際網路等多元方式策辦有獎徵答活動，積極推廣宣導，期使全民瞭解抗戰史實，體認國防重要性，期達全民國防教育目標。

肆、辦理單位：

一、主辦單位：國防部。

二、協辦單位：漢聲電臺、青年日報社。

伍、實施要領：

一、徵答對象：具中華民國國籍之國民，皆可參加。

二、活動規劃：

(一)推廣宣傳(7月至10月)：

運用青年日報社「一報三刊」及漢聲廣播電臺，製作宣傳海報、廣播之方式，並透過國防部官網暨所屬網站活動建置Banner鏈結、全民國防教育臉書、國防部發言人臉書、各級學校、新聞發布及全民國防暑期戰鬥營團輔師資課程等各項管道廣為宣導，以落實全民共同參與、實踐「全民國防」之目標；另將題庫公布於全民國防教育網站，提供民眾下載運用。

(二)有獎徵答(7月至10月)：

配合七七抗戰紀念日、8月15日日本宣布投降、九三軍人節及臺灣光復等抗戰相關歷史事件及重要節日，推行各項有獎徵答活動。

1.漢聲電臺：

於7月份節目中開闢題庫教學單元，開放現場call in，答對者即可獲得運動腕包、護腕、毛巾、腳踏車燈、零錢包及環保餐具組等全民國防文宣品。

2.青年日報社：

於8月份奮鬥月刊刊登選擇題題庫20題，由讀者填寫正確答案，郵寄明信片至報社，於10月份「莒光園地」電視教學節目中抽獎，獎品為全民國防教育形象公仔30名，抽獎結果公布於本部官網，得獎名單正式公布後1個月內，完成獎品寄送。

3.網際網路有獎徵答：

自民國104年9月3日（星期四）08時至10月2日（星期五）17時止，於本部官網與軍網實施，藉活潑之網路遊戲模式作答，隨機篩選題目，全答對者，即可參加抽獎，獎項設頭獎1名、貳獎3名、參獎4名、肆獎5名、伍獎7名、陸獎30名、柒獎100名及捌獎350名，計500名，於10月國防部記者會公開抽獎，結果公布於本部官網，得獎名單公布後1個月內，逾期未領取者，視同放棄(活動辦法如附件1)。

(三)題庫由國防大學成立編審小組，自甲午戰爭至抗戰勝利及臺灣光復期間重要史實為範圍，以淺顯易懂之方式撰擬200題選擇題，俾達教育效果（如附件2）。

陸、編組與職掌：

由政治作戰局主辦，區分指導、綜合管制、資訊管控及文宣整備等4組（職掌表如附件3）。

柒、各單位任務分工（分工表如附件4）：

一、本部全民防衛動員室：將本計畫透過行政院全民防衛動員準備業務會報體系廣為宣導；另函請各部會、縣市政府，鼓勵所屬同仁及民眾積極參與。

二、各軍種司令部(指揮部)：網站首頁配合活動網站實施鏈結，並運用集會、軍種報刊宣導活動內容，鼓勵所屬踴躍參加。

三、青年日報、漢聲電臺：依本局計畫及規劃時程，策頒通訊抽獎方式實施計畫，於計畫頒布後乙週內報部核備。

捌、獎勵及經費：

一、由主辦單位統一辦理獎勵事宜。

二、本活動經費由「政戰綜合作業費」項下支應。

玖、一般規定：

一、為擴大宣揚全民國防理念，各直轄市、縣（市）政府本活動實施績效，由精神動員方案主管機關（教育部）列入年度重點評鑑項目。

二、有關參與本活動之個人資料，如涉及個人資料保護等事項者，依相關法令規定辦理。

三、本案承辦人國防部政治作戰局文宣心戰處劉瑋婷少校，軍用電話：636619、自動線：（02）23116117轉636619。

四、本計畫如有未盡事宜，另令補充之。

附件1

民國104年全民國防網際網路有獎徵答活動參加辦法

一、活動時間自民國104年9月3日(星期四)08時至10月2日(星期五)17時止，請參加者進入國防部官網（www.mnd.gov.tw）點選「全民國防有獎徵答」圖示（Banner），依照電腦動畫遊戲方式指引作答，電腦將隨機篩選題目，答對者可進行下一題，答錯者，將重新作答，全數答對者，得在網站上留下個人基本資料與聯繫方式，參加抽獎活動。

二、參加活動者應提供真實姓名、身分證字號、地址、電話及年齡層等資料，以作為主辦單位辦理抽獎、聯繫、寄發得獎人獎品及申報所得扣繳憑單之用；且無偽、冒用他人個人資料情事。參與本活動之個人資料，如涉及個人資料保護等事項者，由國防部依相關法令規定辦理。

三、獎項：計有「Apple 13吋筆記型電腦」等8項500名。

（一）頭獎：1名，得「Apple 13吋筆記型電腦」乙台。

（二）貳獎：3名，各得「iphone 6智慧型手機」乙台。

（三）參獎：4名，各得「Acer 10吋平板電腦」乙台。

（四）肆獎：5名，各得「美麗達休閒小摺」乙台。

（五）伍獎：7名，各得「行車紀錄器」乙台。

（六）陸獎：30名，各得「便利商店商品禮券2,000元」。

（七）柒獎：100名，各得「便利商店商品禮券1,000元」。

(八) 捌獎：350名，各得「便利商店商品禮券500元」。

四、抽獎：

（一）日期：訂於104年10月份於國防部記者會舉行抽獎活動。

（二）方式：由捌獎至頭獎依序抽出，採電腦隨機抽取方式，（每位參加者以得獎一次為限），並廣邀媒體現場報導，以昭公信。

（三）得獎名單：電腦抽獎現場立即公布，並於抽獎結束後在本活動相關單位網站公布得獎名單。

（四）獎品領取時間、地點及方式：

１、時間：公開抽獎活動結束後1個月內，逾期未領取者，視同放棄。

２、地點：國防部勤務部隊指揮部（臺北市中山區北安路501巷武德樓會客室）。

３、方式：

（1）獲得頭獎至肆獎者，應攜帶國民身分證赴指定地點領取；伍獎以下者（含），由國防部承辦單位確認身分後，依個人參加活動時所留地址寄送，惟通訊地址、聯絡電話及身分不明無法寄達者，視同放棄。

（2）依所得稅法規定，中獎金額超過2萬元者（頭獎、貳獎），預繳10％之稅金，應於領獎同時，預繳稅金，國防部依規定開立扣繳憑單。